## Barkod
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | Kullanıcı paneli | Arayüz analizi | Talep edilen sisteme yönelik kullanıcı paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 1 | 2 | 500 | 1000
2 | Analiz | Backend | Yetkili paneli | İçerik analizi | Talep edilen sisteme yönelik kullanıcı paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 1 | 2 | 700 | 1400
3 | Analiz | DB | Kullanıcı paneli | Veri tabanı analizi | Talep edilen sisteme yönelik kullanıcı paneli arayüz tasarımı için detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. Veri tabanı için uygun sistemin bellirlenmesi sağlanacak. | 1 | 2 | 500 | 1000
4 | Analiz | Tümü | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak. | 1 | 2 | 600 | 1200
5 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 6 | 500 | 3000
6 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 6 | 700 | 4200
7 | Geliştirme | DB | Kullanıcı paneli | Kullanıcı Modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 4 | 500 | 2000
8 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı paneli | Gönderi Modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 6 | 500 | 3000
9 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı paneli | Gönderi modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 6 | 700 | 4200
10 | Geliştirme | DB | Kullanıcı paneli | Gönderi modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 4 | 500 | 2000
11 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı paneli | Keşfet modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 500 | 1500
12 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı paneli | Keşfet modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 700 | 2100
13 | Geliştirme | DB | Kullanıcı paneli | Keşfet modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
14 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı paneli | Duyuru modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 6 | 500 | 3000
15 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı paneli | Duyuru modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 6 | 700 | 4200
16 | Geliştirme | DB | Kullanıcı paneli | Duyuru modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 4 | 500 | 2000
17 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı paneli | Ayarlar ve log modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
18 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı paneli | Ayarlar ve log modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 700 | 1400
19 | Geliştirme | DB | Kullanıcı paneli | Ayarlar ve log modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
20 | Geliştirme | Frontend | Yetkili paneli | Ayarlar ve log modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
21 | Geliştirme | Backend | Yetkili paneli | Ayarlar ve log modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 700 | 1400
22 | Geliştirme | DB | Yetkili paneli | Ayarlar ve log modülü | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
23 | Test | Tümü | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 1 | 4 | 500 | 2000
24 | Canlı Geçiş Hazırlık | Tümü | Tümü | Uygulamanın yayına alınması | Son kontroller ve canlı geçiş hazırlıkları tamamlanarak uygulama yayına alınacak. | 1 | 2 | 700 | 1400
25 | Eğitim | Tümü | Tümü | Kullanıcı eğitimi | Yapılan tüm geliştirmeler için Bilgi işlem sorumluları ve kullanıcılar için eğitim verilecek, eğitim içeriği dokümante edilecek. |  | 82
[7 empty] | Toplam tutar | 47400